## 会员电商
| Item 项目 | Detail 说明 | Reference&Guideline 目录及指引 | Complete time 完成时间 | Remark 备注
1 | GM申请EID | 总部HR为新酒店GM提交第一份EID申请，并赋予其System Administrator / approver的权限，以便GM可以使用franchise tools为酒店其他员工开通EID和各种万豪的系统 | 新酒店GM的EID申请SOP | GM到岗3周内 | 提交至Marsha.Help.Desk@Marriott.com Michael/Jonathan提交资料 GM提供信息
最新表格下载在 HDX+的FORM#5 https://hdxplus.marriott.com/sdcxuser/asp/frameset.asp
HDX+部分表格的离线版本可在此打开 HDX+ FORM说明
2 | 酒店开业的MARSHA form提交 | MARSHA Phase I & II hotel opening Packet | 1.Phase I Packet 2.Phase I Packet例子 3.Phase II Packet 4.填写指引 | 开业前9个月 | 提交至GRMRS.HQ@marriott.com ，GM到位需要收集酒店信息 酒店GM填写Phase I表格，GM在Revenue协助下填写Phase II表格
3 | GM申请相关系统 | 万豪系统申请权限包括MARSHA、HPP、MarRFP、MRDW、EPIC、MainframeID/IMS/OSCAR、MRW/ARS、CTAC、myPDR | 1.万豪系统申请指引 2.EID及系统权限分配指引 3.删除EID及关联系统权限指引 | GM系统权限申请需要在获得EID后申请，其他岗位至少在酒店开业2个月前申请 | Michael/Jonathan向Jacky Du提交申请，然后向相关部门提交申请（详见指引） Jonathan协助GM申请权限，并指引GM为酒店其他员工开通EID及系统权限
4 | 在万豪官网上线新酒店 | 提交EPIC信息，调整Revenue，打开MARSHA上线酒店 | 1.万豪酒店开业上线指引 2.EPIC Checklist for New Hotels 3.万豪开业数据信息包指引 | 开业前一个月提交包括拍照图片等酒店内容，根据Revenue的需求上线开卖 | 经齐总杜总审核，提交至EPIC，酒店对MARRFP和HPP调整好房价，打开MARSHA开卖 Jonathan协助GM开业上线
5 | 在东呈官网上线新酒店 | HR提交GM名单给集团，GM拥有相应的系统权限，包括OMS、CMS、CRM、BI、报表等等。GM提交OMS酒店信息流程。开业前2周时间提交IM酒店开业流程 | 1.东呈酒店流程申请指引 Updated 20170426 2.东呈酒店官网上线指引 | 开业前一个月提交包括拍照图片等酒店内容，开业前一周提交IM酒店开业流程 | 集团电商审核OMS酒店信息，Michael审核IM开业流程 GM提交OMS酒店信息与IM开业流程
6 | 开通和分配新酒店邮箱和邮件组 | 为新酒店分配@ff.dossen.com的邮箱与邮件组，以提供给酒店各部门使用 | 1.常用办公软件设置 2.FF邮箱列表示例 | GM到岗后 | GM联系Oliver申请开通酒店邮箱和邮件组
7 | 国际OTA签约与上线 | Booking.com, Agoda, Tripadvisor | 1.国际OTA酒店资料录入指引 2.国际OTA联系人列表 3.Booking后台操作手册 | 开业一个月前完成 | GM统筹酒店渠道经理负责，经Michael审核开业信息 注意每月对账时间（Booking.com每月5号前审核）主要标记no show的订单
8 | . MR、MR+相关培训 | 了解东呈与万豪会员计划、熟悉MR+详情与操作、使用Service Strategy作为会员要求指引，并让各部门按照MR Orientation的开业指引在MGS学习与索取资料 | 1.Service Strategy Handbook英文版 2.Service Strategy Handbook中文版 3.MR Orientation 4.MR开业物料指引与联系方式 | 开业3个月前开始按照指引完成相应工作 | 此项有问题可与Jonathan联系 开业3个月前开始按照指引完成相应工作 GM及各部门必须有EID GM与酒店各部门需参加相应的培训